# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов главы муниципального образования

Очурский сельсовет Алтайского района Республики Хакасия

## Дата назначения выборов – 10 июня 2019 года

Дата официального опубликования
 решений о назначении выборов – 13 июня 2019 года

День голосования – 08 сентября 2019 года

Сокращения:

РФ – Российская Федерация

РХ – Республика Хакасия

ИК РХ – Избирательная комиссия Республики Хакасия

ТИК – территориальная избирательная комиссия Алтайского района, с возложенными  полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Очурский сельсовет

УИК – участковая избирательная комиссия

СМИ – средство массовой информации

МО – муниципальное образование

ОМС – органы местного самоуправления

ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

ЗРХ – Закон Республики Хакасия от 08.07.2011 № 65-ЗРХ «О выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия»

Сбербанк – Абаканское отделение № 8602 публичного акционерного общества Сбербанк

| № | Содержание мероприятия | Сроки по закону | Календарные сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Списки избирателей |
| 1 | Направление сведений об избирателях в ТИК | Сразу после назначения дня голосования (п. 6 ст. 17 ФЗ ч. 9 ст. 7 ЗРХ) | Сразу после назначения дня голосования (после 10 июня 2019 года) | Глава МО |
| 2 | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 13 ст.17 ФЗ, ч.15 ст. 7 ЗРХ | Не позднее 28 августа 2019 года | ТИК |
| 3 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования(п.15ст.17ФЗ,ч.17ст.7ЗРХ) | С 28 августа 2019 года | УИК |
| 4 | Брошюрование списка избирателей на отдельные книги | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (п. 13 ст.17 ФЗ, ч.15 ст.7 ЗРХ) | Не позднее 07 сентября 2019 года | УИК |
| Избирательные участки |
| 5 | Опубликование в СМИ списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 5 ст. 10 ЗРХ) | Не позднее 29 июля 2019 года | Глава МО |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
| 6 | Публикация списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право участвовать в выборах, размещение указанного списка в сети «Интернет» и направление его в ТИК | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) постановления о назначении выборов (по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов) (п. 9 ст. 35 ФЗ, ч. 5 ст. 24 ЗРХ) | В период с 13 июня 2019 года по 16 июня 2019 года | Управление Министерства юстиции РФ по РХ |
| 7 | Выдвижение кандидатов | В течение 20 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов до 17 часов по местному времени (п.9ст.33ФЗ,ч.7ст.21 ЗРХ) | С 14 июня по 03 июля 2019 года до 17 часов | Граждане Российской Федерации, избирательные объединения |
| 8 | Выдача письменного подтверждения получения письменного уведомления о выдвижении кандидата и других документов, связанных с его выдвижением | Незамедлительно после представления документов (ч. 6 ст. 22 ЗРХ) | Незамедлительно после представления документов | ТИК |
| 9 | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата (ч. 2 ст. 27 Закона РХ) | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | Кандидат, дееспособные граждане, достигшие к моменту сбора подписей 18 лет |
| 10 | Представление документов в ТИК для регистрации кандидата | Не ранее чем за 60 дней и не позднее, чем за 40 дней до дня голосования до 17 часов по местному времени (ч. 1 ст. 29 ЗРХ) | Не ранее 09 июля 2019 года и не позднее 29 июля 2019 года до 17 часов по местному времени | Кандидат |
| 11 | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям закона и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов (п. 18 ст. 38 ФЗ, ч. 3 ст. 31 ЗРХ) | В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов | ТИК |
| 12 | Извещение кандидата о результатах проверки подписей, собранных в поддержку выдвижения кандидата | Не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (ч. 15 ст. 30 ЗРХ) | Не позднее чем за двое суток до заседания на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
| 13 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия каких-либо документов, представление которых необходимо для регистрации кандидата или несоблюдении требований к оформлению документов. | Не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата(п.11ст.38ФЗ,ч.2 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее чем за три дня до дня заседания на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
| 14 | Осуществление права кандидата внести уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о выдвинутом кандидате, а избирательное объединение - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате, а также в иные документы, представленные в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и регистрации | Не позднее чем за один день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п.11 ст. 38 67-ФЗ, ч. 2 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее чем за один день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
| 15 | Выдача копии решения комиссии об отказе в регистрации кандидату | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации (п. 23ст. 38ФЗ,ч. 7 ст. 31 ЗРХ) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ТИК |
| 16 | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах в СМИ | В двухдневный срок после регистрации (ч. 10 ст. 31 ЗРХ) | В двухдневный срок после регистрации | ТИК |
| Статус кандидатов |
| 17 | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата от выполнения должностных или обязанностей на время участия в выборах | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата (п. 2 ст. 40 ФЗ) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 18 | Назначение доверенных лиц | После выдвижения кандидата (п. 1 ст. 43 ФЗ, ч.3 ст. 32 ЗРХ) | После выдвижения кандидата | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 19 | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц (п.1ст.43ФЗ,ч.3ст.32 З РХ) | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц | ТИК |
| 20 | Представление документов на назначение членов УИК с правом совещательного голоса | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата(п. 20 ст. 29 ФЗ) | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | Кандидат |
| 21 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования(п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 11 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее 02 сентября 2019 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 06 сентября 2019 года | Кандидат |
| 22 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | Не позднее чем за пять дней до дня голосования (п. 31 ст. 38 ФЗ, ч. 12 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее 02 сентября 2019 года | Избирательное объединение |
| 23 | Представление в ТИК списка назначенных наблюдателей | Не позднее чем за три дня до дня голосования (п. 71 ст. 30 ФЗ, ч. 71 ст. 19 ЗРХ) ) | Не позднее 04 сентября 2019 года | Кандидат, избирательное объединение, субъект общественного контроля |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
| 24 | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее, чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 8 ст. 47 ФЗ, ч. 3 ст. 36 ЗРХ) | Не позднее 23 июня 2019 года | Территориальный отдел в г. Абакане Енисейского управления Роскомнадзора |
| 25 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (ч. 7 ст. 47 ФЗ, ч. 2 ст. 36 ЗРХ) | Не позднее 28 июня 2019 года | ТИК |
| 26 | Агитационный период для избирательного объединения | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования (п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 38 ЗРХ) | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата и до ноля часов по местному времени 07 сентября 2019 года | Избирательное объединение |
| 27 | Агитационный период для кандидата | Со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться до 00 часов дня предшествующего дню голосования(п. 1ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 38 ЗРХ) | Со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться до 00 часов 07 сентября 2019 года | Кандидат |
| 28 | Предвыборная агитация в СМИ | За 28 дней до дня голосования до 00 часов дня предшествующего дню голосования (п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 38 ЗРХ) | С 10 августа 2019 года до 00 часов 07 сентября 2019 года | Граждане РФ, зарегистрированные кандидаты |
| 29 | Запрет на публикацию обнародование) данных о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») | В день голосования до момента окончания голосования (п. 7 ст. 45 ФЗ, ч. 7 ст. 34 ЗРХ) | 08 сентября 2019 года до 20 часов | Граждане, организации телерадиовещания, редакции печатных изданий, организации публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 30 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление их в ТИК вместе с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 6 ст. 50 ФЗ, ч. 8 ст. 39 ЗРХ) | Не позднее 13 июля 2019 года | Редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 31 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций и индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в ТИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 11ст. 54 ФЗ, ч. 11 ст. 42 ЗРХ) | Не позднее 13 июля 2019 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 32 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади | Не позднее чем через три дня после завершения регистрации кандидатов (ч. 4 ст. 41 Закона РХ) | Не позднее чем через три дня после завершения регистрации кандидатов | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 33 | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади | Не позднее чем через три дня после завершения регистрации кандидатов (ч. 5 ст. 41 Закона РХ) | Не позднее чем через три дня после завершения регистрации кандидатов | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 34 | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов | До начала их распространения (п.3 ст. 54 ФЗ) | До начала их распространения | Кандидат |
| 35 | Представление банку платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала (ч. 13 ст. 41 ЗРХ) | Не позднее чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Кандидат |
| 36 | Представление копии платёжного документа с отметкой банка в редакцию периодического печатного издания | До предоставления печатной площади (ч. 13 ст. 41 ЗРХ) | До предоставления печатной площади | Зарегистрированный кандидат |
| Финансирование выборов |
| 37 | Финансирование расходов на подготовку и проведение выборов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования постановления о назначении выборов (п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 1 ст. 43 ЗРХ) | Не позднее 23 июня 2019 года | Глава МО, финансовые органы МО |
| 38 | Распределение средств на проведение выборов УИК | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (ч. 4 ст. 43 ЗРХ) | Не позднее 08 августа 2019 года | ТИК |
| 39 | Создание избирательных фондов кандидатов(необязательно, при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится – ч.1ст.44 ЗРХ) | В период после письменного уведомления комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации (п. 1 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 44 ЗРХ) | В период после письменного уведомления комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидат |
| 40 | Возврат пожертвований жертвователям в случае их внесения гражданином или юридическим лицом, не имеющим права осуществлять такое пожертвование, или с нарушением требований частей 1 и 2 статьи 46 ЗРХ либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные статьей 44 ЗРХ | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет (ч. 3 ст. 46 ЗРХ) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 41 | Перечисление пожертвования, внесенного анонимными жертвователями, в доход местного бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет кандидата (ч. 4 ст. 46 ЗРХ) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет кандидата | Кандидат |
| 42 | Представление итогового финансового отчета в ТИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п. 9 ст. 59 ФЗ ч. 2 ст. 47 ЗРХ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
| 43 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в СМИ | Не позднее чем через пять дней со дня их получения (п. 91 ст. 59 ФЗ, ч.4 ст.47 ЗРХ) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | ТИК |
| 44 | Представление в ТИК сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в три операционных дня (ч. 5 ст. 47 ЗРХ) | Не реже одного раза в неделю, а с 28 августа 2019 года – не реже одного раза в три операционных дня | Сбербанк |
| 45 | Опубликование переданных ТИК сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня их получения(п. 8 ст. 59 ФЗ, ч. 6 ст. 47 ЗРХ) | В течение трех дней со дня их получения | Муниципальные периодические печатные издания |
| 46 | Передача сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в ИК РХ для размещения на сайте ИК РХ, открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда (необязательно, при условии, что на выборах ОМС сельских поселений сумма всех расходов избирательного фонда не превышает 15 000 рублей– ч.1ст.45 ЗРХ) | Один раз в 2 недели (п. 13, п. 14 ст. 58 ФЗ, ч. 11, ч. 12 ст. 47 ЗРХ) | Один раз в 2 недели | ТИК |
| 47 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования | После дня голосования (п. 11 ст. 59 ФЗ, ч. 1 ст. 48 ЗРХ) | После 08 сентября 2019 года | Кандидат |
| 48 | Представление ТИК отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (ч. 7 ст. 49 ЗРХ) | Не позднее 18 сентября 2019 года | УИК |
| 49 | Представление в представительный орган МО отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 45 дней со дня голосования (ч. 7 ст. 49 ЗРХ) | Не позднее 23 октября 2019 года | ТИК |
| Голосование и определение результатов выборов |
| 50 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 52 ЗРХ) | Не позднее 18 августа 2019 года | ТИК |
| 51 | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (ч. 12 ст. 52 ЗРХ) | Не позднее 27 августа 2019 года | Полиграфические организации |
| 52 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации (ч.13 ст.52 ЗРХ) | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | ТИК |
| 53 | Передача избирательных бюллетеней в УИК | Не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) (п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 16 ст. 52 ЗРХ) | Не позднее 06 сентября 2019 года(не позднее 02 сентября 2019 года) | ТИК |
| 54 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 2 ст. 53 ЗРХ) | Не позднее 28 августа 2019 года | УИК, ТИК |
| 55 | Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования | Не позднее чем за 5 дней до начала досрочного голосования (п. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 2 ст. 53 ЗРХ) | Не позднее 22 августа 2019 года | УИК, ТИК |
| 56 | Проведение досрочного голосования в ТИК | За 10 – 4 дня до дня голосования (п. 2 ст. 65 ФЗ, ч. 14 ст. 54 ЗРХ) | С 28 августа по 3 сентября 2019 года | ТИК |
| 57 | Проведение досрочного голосования в УИК | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования(п. 2 ст. 65 ФЗ, ч. 14 ст. 54 ЗРХ) | С 04 сентября по 07 сентября 2019 года | УИК |
| 58 | Подача заявки на аккредитацию СМИ для осуществления своих полномочий в помещении для голосования в день голосования | Не позднее чем за три дня до дня голосования (п. 112 ст. 30 ФЗ) | Не позднее 04 сентября 2019 года | Редакции СМИ |
| 59 | Проведение голосования | С 8 до 20 часов по местному времени (ч. 1 ст. 53 ЗРХ) | 08 сентября 2019 года с 8 до 20 часов по местному времени | УИК |
| 60 | Подача заявления (устного обращения) избирателя о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования (п. 5 ст. 66 ФЗ, ч.5 ст. 55 ЗРХ) | С 29 августа 2019 года и не позднее 14 часов 08 сентября 2019 года | Избиратели, внесенные в список избирателей на данном избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования |
| 61 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования и без перерыва до установления итогов голосования (п.2 ст.68 ФЗ, ч. 2 ст. 57 ЗРХ) | С 20 часов 08 сентября 2019 года и до установления итогов голосования на избирательном участке | УИК |
| 62 | Подписание протокола УИК об итогах голосования | На итоговом заседании УИК (п. 26 ст.68 ФЗ,ч.22ст.57 ЗРХ) | На итоговом заседании УИК | Члены УИК с правом решающего голоса |
| 63 | Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (п. 29 ст. 68 ФЗ, ч. 25 ст. 57 ЗРХ) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК |
| 64 | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в ТИК | Незамедлительно после подписания его всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий (п. 30 ст. 68 ФЗ, ч. 26 ст. 57 ЗРХ) | Незамедлительно после подписания его всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий | УИК |
| 65 | Определение результатов выборов | Не позднее чем на третий день со дня голосования (ч. 1 ст. 59 ЗРХ) | Не позднее 10 сентября 2019 года | ТИК |
| 66 | Принятие решения о проведении повторного подсчета голосов избирателей при выявлении ошибок, несоответствий в протоколах об итогах голосования УИК, возникновении сомнений в правильности их составления | До определения ТИК результатов выборов и составления ею протокола о результатах выборов (ч. 2 ст. 59 ЗРХ) | До определения ТИК результатов выборов и составления ею протокола о результатах выборов | ТИК или УИК |
| 67 | Извещение кандидата об избрании | После определения результатов выборов (п. 6 ст. 70 ФЗ, ч. 1 ст. 65 ЗРХ) | После определения результатов выборов | ТИК |
| 68 | Представление избранным Главой МО в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования, депутата представительного МО, либо копии документов, удостоверяющих, что им было подано заявление об освобождении от таких обязанностей. | В пятидневный срок после извещения (п. 6 ст. 70 ФЗ, ч. 1 ст. 65 ЗРХ) | В пятидневный срок после извещения кандидата об его избрании | Кандидат |
| 69 | Регистрация избранного Главы МО и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и выполнения требований, предусмотренных частью 1 статьи 65 Закона РХ (ч. 3 ст. 65 ЗРХ) | после официального опубликования результатов выборов и выполнения требований, предусмотренных частью 1 статьи 65 ЗРХ | ТИК |
| 70 | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов (п. 2 ст. 72 ФЗ, ч. 2 ст. 66 ЗРХ) | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
| 71 | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым кандидатом. | Не позднее чем через один месяц со дня голосования (п. 3 ст. 72 ФЗ, ч. 3 ст. 66 ЗРХ) | Не позднее 08 октября 2019 года | ТИК |
| 72 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня голосования(п.4ст.72ФЗ, ч. 4 ст. 66 ЗРХ) | Не позднее 07 ноября 2019 года | ТИК |